Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 4»

г. Горняка Локтевского района Алтайского края.

| Согласовано: Председатель Совета МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» __________________ Шейченко Е.М. « 25 » мая 2011 г. |  | Согласовано: Глава администрации Локтевского района _____________________ С.В. Соловьев « 27 » мая 2011 г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

НА 2011– 2013 г.г.

| Утверждаю: Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» ____________________ А.Э. Гаврышева Приказ №19/1 от « 01 » июня 2011 г. |  | Программа принята решением педагогического совета школы « 31 » мая 2011 г. Протокол № 6 |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ.

| I. | Паспорт программы.................................................................................................... | 3 |
| --- | --- | --- |
| II. | Паспорт образовательного учреждения..................................................................... | 7 |
| III. | Введение........................................................................................................................ | 8 |
| IV. | Проблемный анализ ситуации..................................................................................... | 9 |
| V. | Концептуальное видение образа будущего состояния школы................................ | 11 |
| VI. | Обоснование программно-проектного способа созидания программы.................. | 13 |
| VII. | Основные направления целевые проекты развития школы.................................... | 14 |
|  | 1. Переход на новые образовательные стандарты................................................... 2. Поддержка талантливых детей............................................................................... 3. Развитие кадрового ресурса школы........................................................................ 4. Здоровье ребёнка и педагога................................................................................... 5. Изменение школьной инфраструктуры.................................................................. 6. Расширение самостоятельности школы................................................................. 7. Школьник — гражданин — патриот...................................................................... | 14 17 22 28 33 38 41 |
| VIII. | Ограничения и риски (зависимость результатов реализации проектов от внешних обстоятельств.......................................................................................... | 44 |
| IX. | Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы их достижения...................................................................... | 44 |
| X. | Сводный бюджет реализации программы развития................................................ | 45 |
| XI. | Механизм управления реализацией программы развития...................................... | 47 |
| XII. | Основные этапы реализации программы.................................................................. | 48 |

I. Паспорт программы.

| Наименование программы: |  | Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Горняка Локтевского района Алтайского края |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки: |  | - Федеральный закон «Об образовании» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2005 года; - Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА», утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2011 № 373; - План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; - Закон Алтайского края "Об образовании в Алтайском крае", принятый Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 29.11.2004г. N432; - Ведомственная целевая программа «Развитие образования в Алтайском крае» на 2011-2013гг.; - Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». |  |
| Основные разработчики: |  | - Администрация МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»; - Инициативная группа педагогов; - Представители Совета школы. |  |
| Проблема |  | Развитие школы в условиях реализации новой государственной образовательной политики, основными ориентирами которой являются: - формирование гражданской позиции для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей; - понимание зависимости успешности выпускника от изменения качества его образования; - развитие открытой, гибкой и доступной образовательной среды школы. |  |
| Основная цель программы: |  | Обеспечение доступности и высокого качества образования, отвечающего социальным потребностям и способствующего успешности каждого участника образовательного процесса. |  |
| Основные задачи: |  | 1. Обеспечить развитие внутришкольной системы управления качеством образования в целях достижения соответствия образовательного процесса инновационному развитию школы. 2. Создать условия для: - обновления содержания образования и педагогических технологий, введения ФГОС нового поколения; - развития кадрового потенциала школы; - формирования системы работы с одарёнными детьми, сопровождения талантливых школьников в период их личностного и профессионального становления; - совершенствования и развития системы патриотического воспитания учащихся школы, для формирования социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей; - развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей; - развития системы воспитания и дополнительного образования детей с целью социализации личности в современных условиях. 3. Скоординировать работу по сетевому взаимодействию с образовательными учреждениями района для развития творческого потенциала личности. 4. Модернизация материально-технической базы школы. 5. Расширение самостоятельности школы. |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  | 1. Доля педагогических и руководящих работников школы, своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в общем числе нуждающихся в данной услуге; 2. Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей; 3. Доля школьников, обучающихся по новым ФГОС; 4. Количество учащихся, приходящихся в среднем на один современный компьютер; 5. Доля учащихся, охваченных внеурочной занятостью. |  |
| Сроки реализации: | Программа развития школы реализуется в период 2011-2013 гг. |  |  |
| Исполнители основных мероприятий: | - Администрация школы; - Педагогический коллектив; - Совет школы.. |  |  |
| Источники финансирования: | Финансирование программы осуществляется за счёт средств краевого, районного бюджетов, благотворительной помощи родителей учащихся, спонсоров; денежных средств, полученных от участия в конкурсах, получения грантов. |  |  |
| Система контроля: | - Контроль за своевременным исполнением мероприятий и реализацией Программы возложен на администрацию школы, Совет школы. - Администрация школы ежегодно представляет Публичный отчёт об итогах выполнения программы, результатах развития школы. - Представление отчётов в рамках краевого мониторинга реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (в установленные сроки) |  |  |
| Ожидаемые результаты от реализации программы: | 1. Количество школьников, обучающихся по новым ФГОС -100% в соответствии с годом ввода; 2. Уменьшение до 28 человек числа учащихся школы, приходящихся в среднем на один современный компьютер; 3. Приведение материально-технической базы школы в соответствие современным требованиям к образовательному процессу; 4. Увеличение до 40% доли детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей; 5. Увеличение до 95% доли школьников, охваченных внеурочной занятостью. |  |  |
| Перечень разделов программы | I. Паспорт программы II. Паспорт образовательного учреждения III. Введение IV. Проблемный анализ ситуации V. Концептуальное видение образа будущего состояния школы VI. Обоснование программно-проектного способа создания программы VII. Основные направления целевые проекты развития школы 1. Переход на новые образовательные стандарты 2.Поддержка талантливых детей 3. Развитие кадрового ресурса школы 4. Здоровье ребёнка и педагога 5. Изменение школьной инфраструктуры 6. Расширение самостоятельности школы 7. Школьник — гражданин — патриот VIII. Ограничения и риски IX. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы их достижения X. Сводный бюджет реализации программы развития XI. Механизм управления реализацией программы развития XII. Основные этапы реализации программы |  |  |

### II. Паспорт образовательного учреждения.

| Название (по уставу) | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» |
| --- | --- |
| Тип и вид | Образовательное учреждение; Средняя общеобразовательная школа |
| Организационно-правовая форма | Муниципальное обшеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа |
| Учредитель | Администрация Локтевского района Алтайского края |
| Год основания | 1991 год |
| Юридический адрес | 658420, г.Горняк Локтевского района Алтайского края, ул. Миронова, д.122 |
| Телефон | 8-385-86-30-2-23 |
| Факс | Нет |
| E-mail | chola-4@rambler.ru |
| Адрес сайта в Интернете | http://school-4.moy.su/ |
| Должность руководителя | Директор школы |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Гаврышева Альвина Эдуардовна |
| ИНН / КПП |  |
| Свидетельство о регистрации (номер, дата выдачи, кем выдано) |  |
| Лицензия (дата выдачи, №, кем выдано) | Лицензия № 259477 от 28.02.2008г.,Управление по образованию и делам молодёжи Алтайского края |
| Аккредитация (дата выдачи, №, кем выдана). | ГА 006787 от24.03.2009 года, Управление по образованию и делам молодёжи Алтайского края |
| Формы ученического самоуправления | Детская организация «Радуга»; Совет старшеклассников |
| Формы государственно-общественного управления | Совет школы |
| Помещение и его состояние (год постройки) | 1961 год |
| Количество классов-комплектов и количество учащихся | 22/471 |
| Количество учащихся на I ступени обучения | 188 |
| Количество учащихся на II ступени обучения | 220 |
| Количество учащихся на III ступени обучения | 63 |
| Средняя наполняемость классов | 21,4 |
| Успеваемость учащихся | 100,00% |
| Качество знаний |  |
| Количество медалистов за последние 4 года | 26 |
| Количество выпускников 9 класса, получивших аттестат с отличием за последние 4 года | 23 |

III.   Введение.

Комплексная программа развития разрабатывается с целью управления переводом общеобразовательного учреждения  к 2015 году в качественно новое  состояние, соответствующее государственным требованиям, изложенным в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».

Развитие – это процесс закономерного перехода и объектов и субъектов развития из старого состояния в новое, который приводит к получению качественно новых результатов (которых прежде не было). Новые результаты не могут появиться при прежней образовательной практике.

Развитие школы мы понимаем как процесс комплексных изменений в составляющих ее компонентах и ее структуре, вследствие которых школа приобретает способность достигать качественно новых, по сравнению с прежними результатами образования.

Ценностно-смысловыми рамками создания комплексной программы развития образовательного учреждения в настоящее время выступают основные направления Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», ведомственная целевая программа «Развитие образования в Алтайском крае» на 2011 - 2013 годы.

Основные направления президентской инициативы, нацеленные на организационно-содержательные изменения в образовательных учреждениях, определяют возможность:

- реализовать обновленное содержание образования, новое поколение образовательных стандартов;

- проектировать разветвленную систему поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления личности, пополнения стимулов для лучших педагогов, постоянного повышения их квалификации, пополнения новым поколением учителей;

- вводить новые принципы работы школы, порядок формирования материально-технической базы, создавать за счёт изменения инфраструктуры комфортную обстановку в школе;

- осуществлять к каждому ученику индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения;

- развивать кадровый потенциал учительского корпуса;

- обеспечить самостоятельность ОУ.

Разработка программы развития побуждает школу проанализировать свое место в системе образования, основные ее проблемы, пути их решения, сформулировать критерии достижения поставленных целей и методы мониторинга собственного развития. Осуществляя такое осмысление, педагогический коллектив осмысливает ответственность за качество и объективность программы, поскольку она должна являться доступной для детей, родителей, других школ, общественности. Публичность делает этот документ весьма значимым для школы, превращает его в своеобразное лицо образовательного учреждения.

IV. Проблемный анализ ситуации.

Смена основной линии образования от традиционной к личностно–ориентированной, переход образовании на новые государственные стандарты требуют от школы совершенствования. В  этих условиях педагог - это профессионал, глубоко знающий свой предмет и легко ориентирующийся в инновациях, психологических процессах, посредник между обществом и ребенком в освоении культуры. Снижение социальной ответственности обучающихся во многом объясняется недостаточной ориентацией педагогов, семьи на становление личности учащихся.

За последние годы в школе накоплен положительный опыт локальных изменений, которые дали возможность учреждению сделать шаг вперед:

- достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал, отсутствие текучести кадров,  100% укомплектованность педагогическими кадрами;

- стабильные положительные  образовательные результаты учащихся, в том числе при проведении независимой внешней экспертизы в форме ЕГЭ и ГИА-9;

- разработаны  и внедрены элективные курсы профильного обучения и предпрофильной подготовки;

- созданы условия для применения информационно-коммуникационных средств в обучении;

- готовность педагогов школы к инновационной деятельности , имеющийся опыт ведения экспериментальной работы, опыт введения ФГОС второго поколения в первом классе в 2010-2011 учебном году;

- обеспечивается  достаточно высокий уровень развития внеурочной деятельности учащихся (созданы условия для занятий спортом, художественным творчеством, научно-исследовательской работой );  проводится целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья детей ( во время летних каникул работает пришкольный оздоровительный лагерь «Неунывайка», регулярно проводятся Дни здоровья, спортивные соревнования, проводятся экскурсии и т. п.);

- созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в  олимпиадах, научно-практических конференциях, фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида;

- совместная работа учителей, учащихся и родителей по формированию здорового образа жизни, максимальному развитию каждого ребенка, раскрытию его потенциальных способностей;

- жители города отмечают, что отличительными чертами школы является её комфортность, открытость, особая доброжелательность, творческая атмосфера, сотрудничество всех участников образовательного процесса.

Однако комплексный анализ результатов деятельности показывает, что при наличии положительной динамики качественных изменений образовательного процесса существует ряд нерешенных проблем:

- невысокий уровень  мотивации к обучению некоторых учащихся, отдельных классов;

- низкий уровень учащихся — победителей в олимпиадах, конкурсах разного уровня по предметам естественно-математического цикла;

- самоустранение многих родителей от воспитания своих детей, перекладывание проблем воспитания на школу;

- нежелание  отдельных педагогов развиваться, постоянно профессионально расти, осваивать  современные педагогические технологии;

- недостаточное финансирование школы на лабораторное оборудование затрудняет создание полноценных условий для освоения учащимися образовательных программ, углубленного изучения отдельных предметов, для занятий научно-исследовательской работой;

- недостаточное финансирование (или его полное отсутствие) на  ремонт школы (требуется капитальный ремонт коммуникаций, замена оконных блоков) и создание безопасных условий обучения  ( отсутствует ограждение, школа не подключена к пункту 01);

- большое число учащихся , приходящихся на 1 компьютер, к тому же компьютерная техника в большой степени устарела ( часть компьютеров с 2001 года),  деление классов численностью 25 человек на группы для занятий информатикой  - всё это вызывает необходимость оборудования второго компьютерного класса;

- снижение общего культурного и социального уровня населения, высокий процент малоимущих и неблагополучных (пьянство, алкоголизм) семей в микрорайоне, мало занимающихся проблемами воспитания и здоровья своих детей; необеспеченность детей полноценным питанием в семье;

- большое число пропущенных по болезни уроков;

- требует совершенствования воспитание патриотизма и гражданственности в школе

- недостаточность  работы по привлечению внебюджетных средств на развитие образовательного процесса.

Поиск новых путей эффективной организации российского  школьного образования обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует развития ее человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. «В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни». (Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»).

Перед школой поставлены задачи, которые возможно решить в условиях широкого использования инновационных подходов  к организации образования.

Таким образом, проблемный анализ   работы школы за последние 3 года,  изучение направлений современной государственной политики в области образования, Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  - содержание программы развития школы будет направлено на:

- Обновление образовательных стандартов;

- Развитие системы поддержки талантливых детей;

- Воспитание гражданина и патриота;

- Развитие учительского потенциала;

- Изменение  школьнойинфраструктуры;

- сохранение и укрепление здоровья школьников;

- расширение самостоятельности школы.

V. Концепция развития школы.

Миссия школы состоит в  удовлетворении образовательных потребностей жителей микрорайона: обучение и воспитание на основе базовых ценностей школы,  творческих, здоровых, успешных в современном информационном обществе, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптированных,  к любым изменениям в окружающей среде, адекватно оценивающих свои способности и возможности,  в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха. Задача педагогов школы – готовить ВЫПУСКНИКА не только владеющего базовым уровнем преподаваемых предметов по учебному плану,  но и обладающего следующими качествами:

- готовность к жизни в  современном информационно - насыщенном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах;

- наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по сохранению  и развитию своего  физического, психического и нравственного здоровья;

- способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной организации на основе общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине, семье и природе;

- коммуникативная культура, владение навыками делового общения, выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;

- высокая познавательная мотивация, готовность выпускника  школы к достижению высокого уровня образованности на основе применения инновационных технологий в образовании;

- способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;

Таким образом, школа должна найти свой путь развития, учитывая и государственные стандарты, и заказ общества, путем внедрения инновационных технологий, с привлечением семьи и социума к образовательно-воспитательному процессу. Исходя из этого, школа ставит перед собой   следующие цели и задачи.

Основная цель программы: Обеспечение доступности и высокого качества образования, отвечающего социальным потребностям и способствующего успешности каждого участника образовательного процесса.

Основные задачи:

1. Обеспечить развитие внутришкольной системы управления качеством образования в целях достижения соответствия образовательного процесса инновационному развитию школы.

2.Создать условия для:

- обновления содержания образования и педагогических технологий, введения ФГОС нового поколения;

- развития кадрового потенциала школы;

- формирования системы работы с одарёнными детьми, сопровождения талантливых школьников в период их личностного и профессионального становления;

- совершенствования и развития системы патриотического воспитания учащихся школы, для формирования социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей.

- развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение  здоровья детей;

- развития системы воспитания  и дополнительного образования детей с целью социализации личности в современных условиях;

3. Скоординировать работу по сетевому взаимодействию с образовательными учреждениями района для развития творческого потенциала личности.

4. Модернизация материально-технической базы школы.

5. Расширение самостоятельности школы.

  - Обоснование программно-проектного способа

создания программы.

Комплексная целевая программа развития школы разрабатывается на основе программно-проектной модели программирования. Таким образом она  обеспечивает соответствие   программным контекстам, в данном случае Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»,  ведомственной целевой программе «Развитие образования в Алтайском крае» на 2011-2013 годы, а также дополняется школьными текущими, среднесрочными стратегическими ориентирами в развитии образовательного учреждения. На наш взгляд, данная модель программирования позволит глубже проанализировать основные пути развития,  сделать программу максимально конкретной,  привлечь к её разработке, реализации, контролю за ходом выполнения намеченных мероприятий через участие  в проектных командах большинство членов педагогического коллектива.

Комплексная целевая программа развития общеобразовательного учреждения являются механизмом реализации в конкретных условиях Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», которая включает шесть направлений:

- Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС общего образования.

- Развитие системы поддержки талантливых детей.

- Совершенствование учительского корпуса.

- Изменение школьной инфраструктуры.

- Сохранение и укрепление здоровья школьников.

- Расширение самостоятельности школ.

Исходя из этого, программа развития школы  включает в себя целевые проекты по реализации  всех шести направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Кроме того педагогический коллектив школы считает целесообразным включить в программу развития своего образовательного учреждения целевой проект «Школьник — гражданин — патриот».

Отличительные признаки программы развития школы и целевых проектов:

1.   Наличие движения, развития, изменения как основного содержания проекта.

2.   Связь с содержанием Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

3. Целостность (каждая часть соответствует общему замыслу и предполагаемому результату).

4   Последовательность и связность (цели и задачи вытекают из поставленной проблемы, ресурсного обеспечения проекта).

VIII.  Проекты комплексной программы развития школы.

1.  Целевой проект «Переход на новые образовательные стандарты»

В 2010-2011 учебном году в школе   работает экспериментальная площадка  по переходу начальной школы на образовательные стандарты второго поколения. По ФГОС второго поколения учится 26 детей 1-Б класса. Учитель Предводителева И.И. Прошла курсы переподготовка при АКИПКРО, владеет методикой деятельностного и личностно-ориентированного обучения, имеет высшее образование и высшую квалификационную категорию. В школе создана рабочая группа  по введению ФГОС НОО, разработана Дорожная карта введения ФГОС НОО.  Разработаны и реализуются рабочие программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана и внеучебной деятельности.

Разработана должностная  инструкция учителя начальных классов,  внесены изменения в Устав и другие локальные акты образовательного учреждения.

Наряду с этим ведётся подготовка к  введению ФГОС второго поколения в следующем учебном году. В рамках школы и городского образовательного округа проведены семинары, Круглый стол с проведением открытых уроков и мероприятий, обменом опыта и обсуждением проблем,  учителя, которые будут в 2011-2012 учебном году работать в 1-х классах проходят обучение на очных и заочных курсах при АКИПКРО.

Говоря о материально-техническом обеспечении введения ФГОС НОО, следует отметить, что кабинеты,  в которых работает экспериментальный класс и в которых будут работать первые классы в 2011-2012 году,  соответствуют   требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений, но не соответствуют требованиям к кабинетам, предназначенным для обучения по  ФГОС второго поколения. Есть проблемы и в вопросах организации внеурочной занятости учащихся, в вопросах независимой экспертизы знаний  учащихся и т. п. Поэтому мы считаем,что деятельность школы, в первую очередь, должна быть направлена на создание условий   для поэтапного внедрения ФГОС второго поколения на всех ступенях обучения.

Цель:  обеспечить качественную работу школы в условиях перехода на новые федеральные стандарты.

Комплекс мероприятий по проекту:

| Задачи | Система мероприятий по решению поставленных задач. | Ожидаемый результат | Индикаторы результативности |
| --- | --- | --- | --- |
| Обновление содержания образования и педагогических технологий, введения ФГОС нового поколения | Подготовить и реализовать перспективный план повышения квалификации педагогических работников по программам перехода к новым стандартам общего образования. Обеспечить реализацию основной общеобразовательной программы начального общего образования на 2011-2015 годы. Создать банк надпредметных и метапредметных программ по формировании универсальных учебных способностей учащихся | Рост уровня профессиональной подготовки кадров к работе в новых условиях. Высокая степень включенности учащихся в систему проектной, исследовательской деятельности. Рост числа участников и победителей олимпиад, конкурсов различного уровня. Развитие личностных и коммуникативных учебных действий. | Доля педагогических работников, прошедших переподготовку по программам перехода к новым стандартам общего образования- 100% Независимая муниципальная итоговая аттестация учащихся начальной школы. |
| Поэтапный переход начальной школы на новые государственные стандарты образования | Осуществить переход на ФГОС второго поколения в сроки: 2011 год- 1-е классы, 2-Б класс 2012 год- 2-е классы 3-Б класс 2013 год- 3-и классы 4-Б класс 2014год- 4-е классы 5-Б класс | Рост численности учащихся, обучающихся по ФГОС | Удельный вес численности школьников, обучающихся по новым ФГОС по мере готовности - 100% |
| Создание условий для совершенствова-ния системы внеурочной деятельности учащихся | Разработка школьной программы организации и содержания внеурочной деятельности обучающихся во второй половине дня в начальной школе. | Выявление интересов учащихся в динамике. Повышение социальной активности школьников. | Среднее количество часов в неделю внеаудиторной занятости на одного обучающегося |

Бюджет реализации проекта:

| Задачи проекта | Мероприятия | Статьи затрат | Объем финансирования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение квалифика-ции педагогических кадров в целях их подготовки к работе в условиях введения ФГОС | Направить на очные курсы при АКИПКРО 2011г. - 1чел. 2012г.-1чел. 2023г.-1чел. На заочные и дистанцион-ные курсы: 2011г-1чел 2012г-1чел. 2013г.-3чел. | Оплата командировочных расходов Оплата обучения | 1700 руб 1700 руб. 1700 руб 3000 руб 3000руб 3000руб. | Бюджетные средства Внебюджет-ные средства |
| Обеспече-ние выполнения программы внеучебной занятости учащихся | Оплата неаудиторной части нагрузки учителей |  | 25000 руб. ежегодно =75000 руб | Бюджетные средства, средства учреждений дополнитель-ного образования |
| Обновление содержания образования | Переход на УМК | Приобретение учебников, учебно-методических материалов | 94000 руб. ежегодно = 282 000 52000руб. Х 3=156000 руб. | Бюджетные средства на приобретение учебников. Внебюджет-ные средства (доброволь-ные пожерт-вования) |

2.  Целевой проект: «Поддержка талантливых детей»

Одним из направлений в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» является система поддержки талантливых детей, которую государство рассматривает как интеллектуальный потенциал в развитии конкурентноспособной России XXI века. В рамках данного направления должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их психолого-педагогическое сопровождение в течение всего периода становления личности.

Одним из важнейших направлений деятельности школы является работа, направленная на реализацию программы «Одаренные дети». В школе проводится большая работа по выявлению и поддержке талантливых детей: школьные предметные олимпиады, ежегодные Дни науки, предметные недели. Работает НОУ «Юнис»,  кружок «Интеллектика» для учащихся начальной школы. Учащиеся школы активно участвуют в городских и районных предметных олимпиадах,  районных конкурсах  по различным направлениям работы, в спортивных соревнованиях.  Многие дети  занимаются в кружках и секциях ДДТ, ДШИ, ДСЮШ.

Традиционными в школе стали мероприятия — чествования талантливых учащихся: сладкие фуршеты для победителей районных олимпиад среди 9-11 классов и городских предметных олимпиад учащихся 5-8 классов, Дни отличника, Дни школьной элиты.

В течение 10 лет школа ежегодно выступает с творческим отчётом перед родителями и общественностью города.

В школе работают кружки:

- хор 2 – 4 классов,

- хор 5 – 7 классов,

- вокально-хореографическая студия «Улыбка»,

- информатика,

- клуб «Имею право»,

- туристический,

- спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол».

Ученики школы ежегодно являются победителями районных предметных олимпиад: по русскому языку и литературе, немецкому языку, экономике, истории, обществознанию, праву, а также начальных классов.

В районной спартакиаде школьников наши спортсмены занимают первые места.

Учащиеся школы ежегодно являются победителями районного конкурса «На балу у Золушки», участниками краевого конкурса вокалистов «Золотые нотки».

Ежегодно на базе школы проводятся районные  научно-практические  конференции учащихся, на которых  исследовательские работы учащихся школы  получают высокую оценку.

Школьники принимают активное участие во всероссийском конкурсе «Русский медвежонок», всероссийской игре по информатике «Кит», международных конкурсах «Кенгуру» и «Английский бульдог».

Ежегодно ученики школы участвуют в работе профильных смен в летних оздоровительных лагерях.

Однако коллектив школы видит проблему в том, что не все дети могут найти себе занятие по душе,  не всегда успехи детей, достигнутые в учреждениях дополнительного образования,  поддерживаются на уровне школы и класса, среди победителей олимпиад, конкурсов, научно-исследовательских работ мала доля учащихся, отдающих предпочтение предметам естественно-математического цикла.

Поэтому  работа по поддержке талантливых детей является  необходимым условием развития школы вообще и, в первую очередь, в период перехода на новые образовательные стандарты.

Цель проекта: совершенствование  сложившейся системы работы по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их интересов и способностей;  содействие их самоопределению и, в перспективе, формированию их как будущих высококвалифицированных специалистов.

Комплекс мероприятий по проекту:

| Задачи | Система мероприятий по решению поставленных задач | Ожидаемый результат | Индикаторы результативности |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение условий для выявления и поддержки одаренных детей | Организация конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований школьного и городского уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности (культура, спорт, искусство, творчество и др.) | Рост числа участников школьных и городских конкурсов, олимпиад, соревнований | Качественные и количественные показатели участия школьников в олимпиадах, конкурсах, проектах, публичных выступлениях, спортивных соревнованиях |
|  | Участие во II этапе (районном) всероссийской олимпиады школьников по всем общеобразовательным учебным предметам | Рост числа победителей и призёров олимпиад | Качественные и количественные показатели участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников |
|  | Проведение школьных Дней науки | Увеличение числа школьников, принимающих участие в научно-исследовательской работе | Качественные и количественные показатели участия |
|  | Участие в районных научно-практических конференциях | Рост числа участников, победителей и лауреатов конференций | Качественные и количественные показатели участия в научно- практических конференциях |
|  | Проведение профильных образовательных смен в пришкольном лагере для одарённых учащихся | Участие детей в профильных сменах: 15 человек ежегодно | Степень удовлетворённости детей и родителей работой лагерных смен ( по итогам анкетирования) |
| Активизация сотрудничества, выявление новых форм и направлений сотрудничества с учреждениями дополни-тельного образования | Проведение выставок работ учащихся, занимающихся в художественной школе, концертов учащихся, обучающихся в музыкальной школе, студии танца | Привлечение внимания учащихся к творчеству своих товарищей, | Количество выставок, концертов и т.п. |
| Создание условий и инновационных механизмов развития системы воспитательной работы и дополнитель-ного образования детей | Организация работы кружков, клубов по интересам, спортивных секций | Рост числа учащихся, занятых в кружках, секциях в школе и учреждениях дополнительного образования | Охват школьников внеурочной занятостью - 93% |
| Совершенствование механизмов формирования мотивации к развитию одарённости | 1. Проведение Дней отличника, Дней школьной элиты. 2. Чествования победителей районных, городских олимпиад, соревнований. 3. Предоставление информации о победах и достижениях учащихся в СМИ. 4. Выпуск школьного сборника исследовательских работ. 5. Проведение школьного конкурса «Портфолио ученика» на соискание гранта директора школы. 6. Создание школьного фонда материального поощрения талантливых детей. 7.Организация выездов победителей конкурсов на краевые конкурсы, экскурсии и др. 8. Проведение Дней успеха с приглашением людей, добившихся значительного успеха в профессиональной или в общественной деятельности | Повышение мотивации учащихся к учёбе и занятиям внеурочной деятельностью | Объём финансовых средств, целенаправленно выделенных на поддержку талантливых детей |
| Совершенствование механизмов повышения мотивации педагогов к деятельности по выявлению и развитию детской одарённости | Разработать положение о награждении учителей Почётной грамотой «За любовь к детям» за работу по развитию творческой личности ученика. Материальное поощрение учителей, ученики которых достигли высоких результатов в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (согласно Положению) | Положение о Почётной грамоте Увеличение количества баллов за работу с одарёнными детьми | Количество учителей, награждённых Почётной грамотой Размеры стимулирующих выплат за работу по развитию детской одарённости. |

Бюджет реализации проекта:

| Задачи проекта | Мероприятия | Статьи затрат | Объем финансирования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенст-вование механизмов формирова-ния мотивации к развитию одарённости | Чествование победителей районных. Городских олимпиад, соревнований, отличников учёбы Проведение конкурса «Портфолио ученика» на приз директора школы. | Приобретение бланков Почётных грамот, дипломов, благодарственных писем Типографские расходы на печатание сборника исследовательских работ | 1500 руб. ежегодно 1000 руб. в год | Бюджетные средства Привлечение внебюджет-ных средств |
|  | Организация выездов учащихся на краевые конкурсы, зкскурсии и др. | Транспортные расходы, найм автобусов, организация проживания | 10000 руб. 10000 руб. | Внебюджетные средства: спонсорская помощь, родительская доля |
|  | Создание школьного фонда материального поощрения особо отличившихся учащихся |  | 10 000,00 руб. | Внебюджетные средства (доброволь-ные пожертв-ования) |
|  | Проведение профильных образовательных смен в пришкольном лагере для одарённых | Организация питания детей Проведение интеллектуальных конкурсов, работа над проектами | 21600 руб. 5250 руб. | Бюджетные средства на организацию оздоровления детей, родительская доля |
| Повышение мотивации педагогов к деятельности по развитию детской одарённости | Материальное поощрение учителей, ученики которых достигли высоких результатов в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях | Ежемесячные выплаты из фонда стимулирования труда, единовременные премии по результатам труда |  | Бюджетные средства |

3.  Целевой проект: «Развитие кадрового ресурса школы»

«Наша новая школа» особое внимание уделяется развитию потенциала современного учителя, который является одним из основных ресурсов современной школы. Развитие потенциала учителя зависит от многих факторов.  Новая школа – это не только модернизированная материально-техническая база, но и новый тип учителя с современным мышлением, который может обеспечить подготовку конкурентноспособного выпускника.

Кадровое обеспечение образовательного процесса — непременное условие успешности учащихся и всего образовательного учреждения. В школе придаётся первостепенное значение развитию кадрового потенциала, совершенствованию профессионализма и мастерства педагогических работников.

Педагогический коллектив школы   обладает достаточно высоким потенциалом для решения проблем организации и повышения качества  учебно-воспитательного процесса.

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.

85% всех учителей имеют  высшее образование.  Составлен и успешно реализуется план-график повышения квалификации педагогов, причём более активно начинают внедряться формы дистанционного обучения учителей. По итогам аттестации  высшую квалификационную категорию имеют  17, первую  -   9, вторую-   3 учителей.

Педагогические работники школы имеют почётные звания и отраслевые награды:

- Почётных работников образования  -  3,

- Отличников народного просвещения  -  3;

награждены Почётными грамотами:

- Министерства образования и науки РФ  -  2,

- Администрации Алтайского края  -  1,

- Управления по образованию и делам молодёжи Алтайского края  -  7,

- Победитель конкурса на получение Президентского гранта в рамках ПНПО- 1.

Учителями используются современные педагогические технологии обучения и

воспитания, в том числе технологии ИКТ.

Приводимый мониторинг показал положительную динамику применения

информационных технологий по сравнению с прошлым годом: 68% педагогов использует

ИТ:  37% готовые диски и презентации,  24% создаёт собственные презентации к

урокам,  28% в качестве творческих заданий  использует на уроках презентации

учащихся.

Работа педагогического совета, методических объединений и творческих групп учителей направлена на  обеспечение профессионально-личностного роста учителя; увеличение доли учителей, внедряющих инновационные технологии, в том числе информационные и здоровьесберегающие.

Созданные условия (организационные, материальные, мотивационные) позволяют

целенаправленно осуществлять кадровую политику, соответствующую целям и задачам

школы, способствовать повышению профессионализма педагогов на разных уровнях в

разных формах:

- индивидуальные и групповые консультации;

- внутришкольные семинары;

- аттестация педагогов;

- мастер-классы;

- курсы повышения квалификации»;

- учёба в университете (заочно).

Достижения педагогических работников  образовательного учреждения за  последние два года:

| Название конкурса, мероприятия | Ф.И.О. участвующего педагога | Результат |
| --- | --- | --- |
| Районный конкурс «Учитель года» | Кутлубаева В.В. Акимова Г.Н. | 3 место 2 место |
| Районный конкурс «Классный руководитель года» | Суслова М.В. Ерёмина О.В. | 3 место 3 место |
| Городской конкурс учителей начальных классов | Кутлубаева В.В. Суслова М.В. | Дипломы участников, т.к. присуждение призовых мест условиями конкурса не предусматривалось |
| Районный методический конкурс молодых учителей | Старикова Т.С. Песковская О.В. | 1 место |
| Районный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья -2010» | Кутлубаева В.В. | участие |
| Участие в конкурсе составления заданий предметных олимпиад | Суслина Н.К. Кляйн С.А. Гаврышева А.Э. |  |

16 учителей представили свой педагогический опыт на районных методических объединениях ( в виде открытых уроков,  мастер-классов,  презентаций опыта, выступлений).

Педагогические работники школы являются общественными методистами, возглавляют районные методические объединения:

- заместителей директоров по учебно-воспитательной работе – Зубкова Н. П.;

-  заместителей директоров по воспитательной работе    - Посёлова Г.П.;

-  учителей биологии  - Кабанова Е.А.;

-  учителей начальных классов  - Предводителева И.И.

Кадровая политика в школе строится по методу «человеческих отношений», основанному на тенденции к лучшему выполнению работы в условиях, когда работники ощущают свою полезность и важность.

Действенность выбранной кадровой политики подтверждается отсутствие текучки кадров.

Все вышеизложенное положительно влияет на образовательную среду школы и на развитие личности учащегося.

Однако для создания Новой школы необходим переход к деятельностно-компетентностной образовательной модели с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, интерактивности; при построении Новой школы необходимо изменение содержания образования, детско-взрослой общности, статуса учителя.

Поэтому в настоящее время более остро стоит проблема непрерывного профессионального роста, привлечения в школу молодых специалистов, развития инновационной и экспериментальной работы педагогов,  совершенствования механизмов морального и материального стимулирования педагогов,, обогащения содержания работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта за счёт внедрения эффективных форм и методов , таких как участие в работе краевых профессиональных сообществ, мастер-классов,  стажёрских площадок.

Следовательно, несмотря на имеющийся положительный опыт деятельности по развитию кадрового потенциала, дальнейшее совершенствование работы в данном направлении представляется нам необходимым и актуальным.

Цель проекта: обеспечить подготовку кадров к работе в новых условиях, развивать и поддерживать инновационные процессы и творческие инициативы педагогических работников.

Комплекс мероприятий по проекту:

| Задачи | Система мероприятий по решению поставленных задач | Ожидаемый результат | Индикаторы результативности |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывного профессионального роста | 1. Внедрение новых моделей аттестации; 2. подготовка и издание ежегодного сборника педагогического опыта учителей школы; 3.размещение статей об опыте педагогов школы в профессиональных изданиях, средствах массовой информации | сохранение доли педагогов с высшей и первой квалификационной категорией при прохождении аттестации в новой форме; | Удельный вес численности педагогических работников, прошедших аттестацию в новой форме |
| Привлечение в школу молодых специалистов | Организация работы по профессиональной ориентации выпускников школ на педагогические специальности в вузах: - участие в проведении дней открытых дверей в вузах, профориентационных форумов, ярмарках вакансий учебных мест; - проведение научно-практических и психолого-педагогических конференций совместно с преподавателями и учащимися | - увеличение числа молодых специалистов (учителей); -увеличение числа выпускников, поступивших на педагогические специальности в ВУЗы | Удельный вес численности учителей до 30 лет в общей численности учителей школы Повышение процента выпускников, поступивших на педагогические специальности в ВУЗы |
| Р Развитие кадрового потенциала, совершенствование профессионализма и мастерства работников | 1.Реализация плана курсовой переподготовки педагогов школы; 2. Мотивирование педагогов на повышение квалификации через дистанционную форму обучения; 3. участие в районных и городских конкурсах: -Учитель года -Классный руководитель года; 4.проведение мастер-классов, открытых уроков и мероприятий педагогами школы, специалистами методических служб; 5.участие в работе школьных, городских, районных методических объединений, научно-практических конференций, круглых столов, напрвленных на повышение квалификации педагогов; 6.использование таких эффективных форм общения педагогов как краевые методические объединения; 7.Проведение методических недель, фестивалей педагогического мастерства по теме «Урок как ресурс национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; | Совершенствование педагогического мастерства учителей школы; повышение социальной и профессиональной активности педагогов | Удельный вес численности педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации, в т.ч. по персонофицированной модели повышения квалификации, количество педагогов — участников и победителей конкурсов различного уровня |
| Подготовка коллектива к оптимальному выбору современных образовательных технологий. Апробирование инновационных обучающих технологий и учебно-методических комплексов. | 1.Обобщить и распространить опыт организации проектной деятельности учащихся. 2.Изучение особенностей инновационных образовательных технологий через систему внутришкольной методической работы и в рамках городских межшкольных методических объединений | Повышение результатов педагогической деятельности, повышение учебной мотивации школьников, подготовка их к освоению программ высшей школы | Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) в профессиональной деятельности, от общей численности учителей |
| Дальнейшее развитие инновационной деятельности школы, популяризация опыта экспериментальной работы | 1. Решение вопроса об открытии на базе школы стажёрской площадки «Роль учителя в переходе НОО на ФГОС второго поколения» 2.Совершенствование системы работы с портфолио педагога. 3.Определение тематики экспериментальной работы | Профессиональная самореализация педагогов |  |
| Совершенствование механизма морального и материального стимулирования педагогов | 1.Дифференциация заработной платы педагогов в зависимости от качества результатов деятельности; 2.разработка внутришкольной системы мер морального поощрения работников; 3. представление работников к награждению краевыми и федеральными профессиональными наградами | Повышение результатов педагогической деятельности |  |

Бюджет реализации проекта:

| Задачи проекта | Мероприятия | Статьи затрат | Объем финанси-рования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывного профессиональ-ного роста | подготовка и издание ежегодного сборника педагогического опыта учителей школы; | Типографские расходы | 500 руб. ежегодно. Итого: 1500 руб | Привле-чённые внебюджетные средства |
| Развитие кадрового потенциала, совершенствова-ние профессиона-лизма и мастерства работников | Реализация плана курсовой переподготовки педагогов школы. Проведение методических недель, фестивалей педагогического мастерства , мастер-классов и т.п. | Очные, очно-заочные курсы переподготовки Подготовка буклетов, дисков с записью уроков; поощрение победителей | 3000 руб. | Бюджет-ные средства, Внебюджетные средства Внебюджетные средства |
| Развитие инновационной деятельности школы. Эксперименталь-ная работа учителей | Решение вопроса об открытии на базе школы стажёрской площадки «Роль учителя в переходе НОО на ФГОС второго поколения» Определение тематики экспериментальной работы | Консультации, оплата учителей и др. Консультирование научным руководителем учителей по индивидуальным проблемам исследования. | 10000 руб 10000 руб. | Бюджет-ные средства Внебюджетные средства |
| Совершенствование механизма морального и материального стимулирования педагогов | 1.Дифференциация заработной платы педагогов в зависимости от качества результатов деятельности; 2.Разработка внутришкольной системы мер морального поощрения работников | Выплаты из фонда стимулирования труда Приобретение грамот, дипломов, награждение ценными подарками | 300000руб в год 15000 руб. | Бюджет-ные средства Привле-чённые спонсор-ские средства |

4. Целевой проект: «Здоровье ребенка и педагога»

В школьный период закладываются основы не только интеллектуального развития, но и основы здоровья ребенка, будущего гражданина. Одна из приоритетных задач школы – воспитание всесторонне развитого человека. А это не только личность, которая сочетает в себе духовное богатство и нравственную чистоту, но и физическое совершенство. Поэтому современную школу следует рассматривать не только как центр образования, но и как центр здоровья – залог успеха будущего нации.

В школе  уделяется большое внимание работе по сохранению и укреплению здоровья детей. С этой целью ежегодно проводится медицинский осмотр детей, результаты которого являются главным фактором в определении образовательной политики нашего учреждения. На основании полученных данных формируются группы здоровья для занятий на уроках физкультуры.

В оздоровительных целях  созданы условия для удовлетворения биологической потребности школьников в движении. Эта потребность реализуется в проведении   физминуток на уроках, подвижных игр на переменах, уроков физкультуры и ритмики, внеклассных спортивных занятий, общешкольных соревнований и дней здоровья. Количество уроков физкультуры со второго по одиннадцатый класс увеличено до трех часов в неделю. Наши спортсмены ежегодно занимают призовые места в соревнованиях по большинству видов спорта.

В учебном процессе используются здоровьесберегающие технологии, в каникулярное время работает летний пришкольный оздоровительный лагерь.  Планами работы предусматриваются мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, реализуется программа «Гигиена обучения и воспитания детей».

Четко соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, организовано горячее питание детей.

Налажено психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.

В школе работают психолог и логопед, психолого-медико-педагогический консилиум.

В школе уделяется большое внимание обеспечению безопасных условий организации учебно-воспитательного процесса. На протяжении всех лет в школе не происходило чрезвычайных ситуаций, не было случаев нанесения ущерба для жизни и здоровья детей, связанных с условиями пребывания в образовательном учреждении.

В школе установлена пожарная сигнализация, оборудован противопожарный щит, обработаны противопожарным раствором  чердачные помещения,   имеется в наличии необходимое количество огнетушителей и других средств пожаротушения.  С обучающимися систематически проводятся занятия по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

Однако не все педагоги в достаточной степени используют в практической деятельности здоровьесберегающими технологиями, остаётся проблема снижения состояния здоровья учащихся, и как следствие этого — большое число пропущенных по болезни уроков.  У части учащихся отсутствует  сформированная  потребность в здоровом образе жизни.

Необходима целенаправленная работа по валеологическому просвещению обучающихся и  их родителей.

Здоровая школа — это не только здоровый ученик, но и здоровый учитель. В школе проводится некоторая работа по созданию условий для здоровьесбережения педагогов:организуются выезды на лыжную базу, команда учителей принимает участие в районных соревнованиях по волейболу, шахматам. Но далеко не все педагоги активно участвуют в этих мероприятиях

Исходя из этого  работа над целевым проектом «Здоровье ребёнка и педагога» является актуальной для школы, требует особенного внимания.

Цель проекта: создать  условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и педагогов,  формирования здорового образа жизни

Комплекс мероприятий по проекту:

| Задачи | Система мероприятий по решению поставленных задач. | Ожидаемый результат | Индикаторы результативности |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание МСПП сопровождения учащихся. | 1. Разработка и реализация комплексной программы здоровьесберегающего обучения. 2. Разработка системы физического воспитания, основанной на индивидуально- типологическом подходе. 3. Валеологическое образование педагогов по программе здоровьесберегающей педагогики 4. Сотрудничество школы и ЦРБ в решении проблемы реабилитации здоровья учащихся. 5. Создание психолого-педагогической поддержки школьников в период адаптации к новым условиям на каждой ступени обучении. 6.Осуществление профориентации и профессионального самоопределения с учетом состояния здоровья и психофизических особенностей каждого ученика. 7. Составить совместно с Локтевской ЦРБ план работы по профилактике заболеваний школьников на период 2011-2013 г.г. | Создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья учащихся; Успешный процесс адаптации школьников на каждой ступени обучения Снижение числа часто болеющих детей | Выполнение программы здоровье-сберегающего обучения Число учителей, использующих здоровье-сберегающие технологии Выполнение плана. Число пропущенных уроков по болезни. |
| Обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся | 1. Организация горячего питания учащихся. 2. Профилактическая витаминизация блюд в школьной столовой 3. Регулярное проведение Дней здоровья, спортивных соревнований и праздников на всех ступенях обучения 4. Использование в образовательном процессе малых форм физического воспитания и психологической разгрузки (минуты релаксации, музыкальные паузы, физкультминутки и т. д.). | Сохранение и укрепление здоровья учащихся; Увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную спортивную деятельность. Снижение утомляемости путем смены видов деятельности. | Доля учащихся, пользующихся горячим питанием в школьной столовой Уровень здоровья детей, снижение заболеваемости |
| .Мониторинг состояния здоровья учащихся 1-11 классов | 1.Разработка системы критериев качества работы по реализации идей здоровьесбережения. 2.Регулярное проведение медосмотров обучающихся | Предупреждение рисков ухудшения здоровья учащихся | Доля учащихся, проходящих ежегодный медосмотр |
| Мониторинг состояния здоровьесберегающей среды школы | Мониторинг состояния, содержания помещений школы, школьной мебели и оборудования. Контроль за использованием опасных для здоровья учащихся и учителей приборов, реактивов, установок, | Корректировка действий, направленных на реализацию целевого проекта. Положительная динамика показателей здоровья участников образовательного процесса. | Показатели здоровья учащихся и педагогов |
| Внедрение технологий здоровьесбережения и создание здоровьесберегающей среды в школе. | 1.Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск возникновения заболеваний и школьного травматизма. 2. Разработка системы работы школы по профилактике вредных привычек. 3.Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их родителей, педагогов. 4.Работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 5.Организация семейных спортивных конкурсов для пропаганды здорового образа жизни, совместных спортивных мероприятий ученики-учителя (с привлечением выпускников и родителей) | Достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни; Развитие культуры здорового образа жизни, повышение ответственности за свое здоровье Развитие физической активности всех субъектов образовательного процесса и повышение престижа здорового образа жизни | Удельный вес числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях. Количество оздоровленных детей. Показатели здоровья учащихся |
| Обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагогов | 1. Проведение профилактических ежегодных медицинских осмотров, вакцинации. 2. Организация Дней здоровья для педагогов ( дважды в год в каникулярное время) | Предупреждение рисков ухудшения здоровья педагогов | Показатели здоровья педагогов |
| Совершенствование материально- технического обеспечения безопасных условий образования. | 1. Реализация комплекса мероприятий по усилению противопожарного, антитеррористического режима. Подключение школы к пульту 01 2. Проведение контроля за соблюдением санитарных норм. | Создание безопасных условий обучения | Доля финановых средств, затраченных на выполнение мероприятий по созданию безопасных условий обучения |

Бюджет реализации проекта:

| Задачи проекта | Мероприятия | Статьи затрат | Объем финансирования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся | Работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. Проведение Дней здоровья, спортивных соревнований и праздников | Организация питания детей, культурно-массовая работа Приобретение спортинвентаря | 200000руб. 35000 руб. ежегодно 10000 руб. | Средства район-ного бюджета, родитель-ская доля Бюджетные средства |
| Пропаганда з здорового образа жизн жизни | Разработка системы работы школы по профилактике вредных привычек. Организация семейных спортивных конкурсов для пропаганды здорового образа жизни, совместных спортивных мероприятий ученики-учителя (с привлечением выпускников и родителей) | Приобретение Почётных грамот, Дипломов, кубков для награждения победителей | 1000 руб. ежегодно | Внебюджетные средства |
| Совершенствование материально- технического обеспечения безопасных условий образования. Создать условия для обеспечения безопасности, сохранения и развития здоровья обучающихся. | 1.Реализация комплекса мероприятий по усилению противопожарного, антитеррористического режима. Подключение школы к пульту 01 2.Проведение контроля за соблюдением санитарных норм. 3.Поддержка санитарно- гигиенического, теплового режима, режима освещения, профилактика нарушения здоровья. 4.Утверждение режима питания, организация витаминизации блюд. | Подключение школы к пульту 01. Обслуживание противопожарной сигнализации. Замена покрытий пола и облицовки стен на путях эвакуации на противопожарные материалы. Создана безопасная школьная среда, обеспечивающая сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов. |  | Бюджет-ные средства |
| Обеспечение здоровье-сберегающей деятельности педагогов | 1. Проведение профилактических ежегодных медицинских осмотров, вакцинации. 2. Организация Дней здоровья для педагогов ( дважды в год в каникулярное время) | Оплата медицинских услуг Транспортные расходы ( при организации выездов на лыжную базу) |  | Средства районного бюджета Внебюджетные средства |

5. Целевой проект: «Изменение школьной инфраструктуры»

В инициативе «Наша новая школа» подчеркивается, что облик современной школы, как по форме, так и по содержанию должен измениться в ближайшем будущем. Школа должна стать центром не только обязательного образования, но и центром занятий творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. В связи с этим должна качественно измениться школьная инфраструктура.

Проблемы:

- ухудшение социального положения семей в микрорайоне;

- некоторая маргинальность бывших рабочих, служащих, ИТР, высокий уровень безработицы;

- наличие неблагополучных семей, мало занимающихся проблемами воспитания и развития своих детей;

- невысокий уровень общей культуры в микросоциуме школы –

что и диктует необходимость социального партнёрства школы с другими организациями.

В школе налажены хорошие отношения с организациями, находящимися в микрорайоне:

- детские сады «Звёздочка», «Сказка»;

- районная и детская библиотеки;

- стадион «Горняк»;

- ДСДЮ;

- Дом детского творчества;

- Детская школа искусств;

- Центральная районная больница, детский оздоровительный центр;

- Дом культуры им. Островского;

- КГОУ «Горняцкий коррекционный детский дом №1»;

- Совет ветеранов;

- Районный краеведческий музей.

Формы сотрудничества самые разнообразные: проведение совместных мероприятий, работа спортивных секций  для дошкольников и групп здоровья  для работающих в ЦРБ на базе школы, шефская помощь детским садам и т. п.

В 2009 году школа была утверждена базовой городского образовательного округа и  на её базе стали проводиться городские предметные олимпиады учащихся 5-8 классов, методические и праздничные мероприятия для учителей.

Материальная база школы: в школе 16 учебных кабинетов, в том числе один кабинет информатики, спортивный и актовый залы, мастерская технического труда.

Технологическая оснащённость:

- компьютеры – 18, в том числе для учебных целей  - 14;

- ноутбук         - 1;

- мультимедиопроекторы  - 3;

- интерактивная доска     - 1;

- DVD-проигрыватель   - 4;

- телевизоры                - 4;

- сканер  - 3;

- принтер — 4;

- видеомагнитофон – 1;

- музыкальный центр – 3;

- магнитофон – 4;

- видеокамера — 1.

14 компьютеров находятся в локальной сети и подключены к сети Internet.

На один компьютер приходится  36 учеников.

Около 80% преподавателей владеют навыками работы на персональном компьютере.

Библиотечный фонд школы 8256 экземпляров книг. В библиотеке оборудовано  рабочее место библиотекаря.

Учащиеся имеют доступ к современным медиатекам, интернету.

Предметом  серьезного  внимания  остается  обеспечение  безопасных  условий  пребывания  учащихся  в  учреждении. Проведены  мероприятия  по  обеспечению  пожарной, санитарно-эпидемиологической  безопасности, обеспечению  антитеррористической  защищенности.

За счёт средств краевого бюджета было заменено технологическое оборудование школьной столовой, поставлено оборудование в школьный медпункт. За счёт средств на учебные расходы  в 2011 году заменена учебная мебель в двух классах. Из краевого Управления по образованию и науки  получен комплект мебели для начальной школы.

Однако проблемой является то, что школьное здание построено в 1961 году и ни разу капитально не ремонтировалось. Требуют капитального ремонта системы тепло и водоснабжения, канализации, оконные блоки. Не отвечает эстетическим требованиям помещение холла.

Компьютерное оснащение школы устарело: шесть компьютеров работает три года, а 8 — более 10 лет. Для проведения уроков информатики необходим ещё один кабинет информатики, так как классы наполняемостью в 25 человек должны делиться на подгруппы.

В школе 22 класса-комплекта: при трёх часах физкультуры в каждом классе  в спортивном зале приходится проводить уроки одновременно в 2-х классах, что отрицательно влияет на качество обучения и создаёт повышенную опасность для учащихся.

Цель: Создать условия для комфортного и безопасного пребывания детей в школе, повышения качества образования через модернизацию и информатизацию образовательного процесса, превращение школы в центр творчества и информации микрорайона.

Комплекс мероприятий по проекту:

| Задачи | Система мероприятий по решению поставленных задач. | Ожидаемый результат | Индикаторы результативности |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствова-ние механизмов наиболее эффективного использования материально-технической базы школы в процессе взаимодействия с социальными партнерами | Корректировка графиков работы спортивного зала, школьной библиотеки, школьного кабинета информатики, медиатеки | Эффективное использование материально-технической базы школы. | КПД спортивного зала, библиотеки, компьютер-ного класса |
| Развитие форм и методов взаимодействия школы с социальными партнерами | Разработка и принятие плана конкретных действий по взаимодействию школы с её социальными партнерами: -Работа на базе школы Народного университета для пожилых людей, проживающих в микрорайоне школы, -Работа группы здоровья для работников ЦРБ -Занятия секции по футболу для детей дошкольного возраста | Налаженная система взаимодействия школы с социальными партнерами | Уровень удовлетворённости социальных партнёров формами взаимодействия со школой. |
| Развитие форм и методов работы школы как базовой городского образовательного округа | 1.Проведение единых методических дней. 2. Проведение очных и сетевых конкурсов, конференций, олимпиад как среди учащихся, так и среди педагогов округа 3. Разработка и реализация совместных учебных и социально-значимых проектов. | Налаженная система взаимодействия со школами округа. Повышение качества образовательного процесса | Выполнение плана работы округа количество реализован-ных проектов |
| Обновление материально-технической базы школы | Мониторинг оснащения учебного процесса и оборудования учебных помещений. Пополнение библиотечного фонда, мультимедиатеки современными учебно-методическими комплексами, информационными цифровыми ресурсами. Оснащение кабинетов школы современными учебно-дидактическими материалами, электронными образовательными ресурсами, компьютерной техникой, лабораторным оборудованием для проведения научно-исследовательских работ. Открытие второго компьютерного класса Замена школьной мебели в 5 классах | Повышение качества образования учащихся Создание комфортных условий обучения Повышение качества образовательного процесса, среднее число учащихся на 1 компьютер — 28 чел. | Уровень соответствия учебных кабинетов современным требованиям Среднее число учащихся, приходящихся на 1 компьютер. Количество классов, в которых заменена мебель. |
| Проведение ремонта школы | Капитальный ремонт системы водоснабжения, канализации, школьного холла. Замена оконных блоков. Ограждение школьной территории. Переоборудование помещения учебной мастерской в спортзал для начальной школы | Создание комфортных и безопасных условий обучения Разгрузка спортивного зала школы, создание условий для качественного проведения уроков физкультуры и ритмики в начальной школе | Уровень соответствия учебного здания современным требованиям |

Бюджет реализации проекта:

| Задачи проекта | Мероприятия | Статьи затрат | Объем финансирования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие форм и методов взаимодействия школы с социальными партнерами | Работа на базе школы Народного университета для пожилых людей, проживающих в микрорайоне школы | - приобретение ноутбука; - приобретение спортинвентаря; -канцелярские и типографские расходы | 23000руб. 5000 руб. 3000 руб. | Грант губернатора Алтайского края на реализацию проекта — 30 000 руб. внебюджет-ные средства -3000 руб. |
| Обновление материально-технической базы школы | Оснащение библиотеки, учебных кабинетов необходимым оборудованием, учебно-дидактическими материалами. Открытие второго компьютерного класса. Замена мебели в 5 классах. | Приобретение оборудования, литературы, дидактических материалов приобретение компьютеров, проектора Приобретение мебели | 500000 руб. 290000 руб. 100000 руб. | Бюджетные средства Бюджетные средства на учебные расходы |
| Проведение ремонта школы | Капитальный ремонт системы водоснабжения, канализации, школьного холла. Замена оконных блоков. Ограждение школьной территории Переоборудование помещения учебной мастерской в спортзал для начальной школы | Приобретение материалов, оплата труда работников Приобретение материалов Приобретение материалов | 750000 руб 30000 руб. 20000 руб | Средства краевого и районного бюджета Районный бюджет Привлечён-ные внебюджет-ные средства |

6. Целевой проект: «Расширение самостоятельности школы»

В 2008 году школа перешла на подушевое  финансирование и НСОТ, что позволило в некоторой степени увеличить заработную плату педагогическим работникам и администрации школы. Разработаны локальные акты о НСОТ, которые ежегодно корректируются.

С 2009 года в школе действует своя бухгалтерия.

Ежегодно  общественности  представляется публичный доклад, который размещается на сайте учреждения, проводятся Дни открытых дверей для родителей и общественности, творческие отчёты школы.  Отдельные вопросы деятельности школы регулярно освещаются в районных СМИ.

Расширяется система государственно-общественного управления школой . Однако в рамках требований общественной инициативы «Наша новая школа» и целевых проектов данной программы развития школы  работа по расширению самостоятельности школы должна постоянно совершенствоваться.

Цель:  Создать условия для расширения экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений

Комплекс мероприятий по проекту:

| Задачи | Система мероприятий по решению поставленных задач. | Ожидаемый результат | Индикаторы результативности |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие механизмов соуправления школой, через повышение активности педагогов, родителей, общественности, учащихся. | Участие родительской общественности, выпускников школы в решении проблем образования. Корректировка положения о Совете школы. Активизация деятельности Совета школы, Совета старшеклассников. | Повышение эффективности государственно-общественной формы управления школой | Количество предложений по улучшению работы школы |
| Мониторинг удовлетворённости родителей качеством образования | Проведение социологического опроса родителей о степени удовлетворённости качеством образования | Рост количества предложений по совершенствованию работы школы | Уровень удовлетворённости родителей качеством образования |
| Совершенствование механизма НСОТ | Ежегодная корректировка Положений, касающихся НСОТ | Нормативные акты | Соотношение доли ФОТ учителей и других педагогических работников |
| Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | Участие в формировании муниципального заказа школы в оказании образовательных услуг. Привлечение инвестиционных средств для разработки проектов, требующих вложений в школьную инфраструктуру | Выполнение муниципального заказа Использование инвестиционных средств в развитии школы | Количество привлечённых средств |
| Совершенствование форм и методов расширения открытости деятельности школы | - ежегодные публичные доклады директора школы; - ежегодные Дни открытых дверей с проведением открытых уроков и мероприятий для родителей и общественности: - творческие отчёты школы; - мероприятия , проведённые для жителей города и района в рамках реализации социально-значимых проектов - отражение работы ОУ на школьном сайте, в СМИ | Информирование родителей, партнеров школы о результатах образовательной деятельности за год. Ответственность коллектива за качество образовательной деятельности. Повышение конкурентоспособности школы в городском образовательном пространстве; | Доля родителей,информированных о деятельности школы Количество родителей, принявших участие в Дне открытых дверей Количество и качество мероприятий Количество публикаций в СМИ |

Бюджет реализации проекта:

| Задачи проекта | Мероприятия | Статьи затрат | Объем финансирования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для расширения открытости деятельности школы | Мероприятия , проведённые для жителей города и района в рамках реализации социально-значимых проектов | Приобретение медиатехники, транспортные расходы | 46 000,00 руб. | Грант губернатора Алтайского края на реализацию проекта «Поклон селу и людям, в нём живущим» |

7. Целевой проект: «Школьник — гражданин — патриот»

Современному российскому обществу требуются люди деловые, уверенные в себе, независимые, с яркой индивидуальностью. В то же время в обществе ощущается «дефицит нравственности»: как у отдельных личностей, так и во взаимоотношениях между людьми. Одним из характерных проявлений духовной опустошенности и низкой культуры выступает утрата патриотизма как одной из духовных ценностей нашего народа. В последние годы наблюдается отчуждение подрастающего поколения от отечественной культуры, общественно-исторического опыта своего народа.

Именно поэтому  школа должна активизировать работу по  воспитанию патриотизма и гражданственности. Эта работа нуждается в творческом, неординарном подходе к данному вопросу.

В школе сложилась определённая система работы по воспитанию гражданственности и патриотизма. Работает зал Воинской славы России, правовой клуб, регулярно проводятся  встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами войны в Афганистане, уроки мужества «В сердце есть незабвенные даты», «Далёкому мужеству верность храня». Школьники принимают активное участие в ежегодном краевом конкурсе «Я — гражданин», выполняют исследовательские работы по данной тематике. Складываются традиции торжественного вручения паспортов, приписных свидетельств юношам допризывного возраста. Наши выпускники перед уходом на службу в Российскую Армию  и после демобилизации обязательно заходят в школу, встречаются с учащимися.

Данный проект определяет пути развития системы патриотического воспитания в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» и направлен на дальнейшее формирование патриотического сознания учащихся, как важнейшей ценности, одной из основ духовно – нравственного единства общества.

Программные мероприятия, предусмотренные проектом, с одной стороны, опираются на принципы системности, планомерности, комплексного сочетания мер воспитательного воздействия, направленные в целом на каждого  ребёнка. С другой стороны  они объединяют в себе педагогические кадры  всех категорий с привлечением представителей других  социальных, общественных организаций,  предусматривают воспитательное влияние не только на учащегося, но и на совокупность его отношений, на его социум.

Реализация проекта должна способствовать расширению форм и методов гражданского и  патриотического воспитания учащихся,  определению основных путей патриотического воспитания учащихся, его основных компонентов, позволяющих формировать готовность учащихся к служению Отечеству, в том числе защите Родины.

Цель: создание условий для совершенствования и развития системы патриотического воспитания учащихся школы, для формирования социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей.

Комплекс мероприятий по проекту:

| Задачи | Система мероприятий по решению поставленных задач. | Ожидаемый результат | Индикаторы результативности |
| --- | --- | --- | --- |
| Интегрировать в целях патриотического воспитания действия школы, семьи и общественных организаций | Осуществление взаимодействия с учреждениями культуры, военным комиссариатом, Советом ветеранов в гражданском и патриотическом воспитании учащихся. | Положительная динамика интереса учащихся к работе по патриотической направленности | Отзывы учащихся, родителей, представителей общественных организаций о системе работы школы по данному направлению |
| Совершенствовать нормативно-правовую и организационно-методическую базу патриотического воспитания; | 1.Разработать Положения «О зале воинской славы России», о проведении военно-спортивных игр. 2. Организация методических семинаров классных руководителей по вопросам патриотического и гражданственного воспитания; 3.Разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и развития личности патриота России; 4.Изучение и обобщение передового опыта по патриотическому воспитанию для его внедрения в практику работы школы | Положения Программы семинаров Методические рекомендации Обобщение опыта работы классных руководителей | Актуальность и качество разработанных материалов Востребован-ность подготовлен-ных материалов педагогами школы |
| Совершенствовать формы и методы воспитания патриотизма и гражданственности | 1.Усиление патриотической направленности в курсах социально-гуманитарных дисциплин. 2.Научно - исследовательская работа учащихся по изучению исторического наследия и памятных дат, известных имен в истории Родины, края,района; 3.Обогащение содержания работы по воспитанию патриотизма и гражданственности новыми формами и методами работы, в т.ч. реализацией совместных проектов в рамках городского образовательного округа 4. Ведение постоянной рубрики в школьной интернет -газете «Как тебе служится?» о выпускниках школы, офицерах и солдатах Российской Армии. | Активизация работы, связанной с воспитанием патриотизма и гражданствен-ности Ежегодный план работы по патриотическо-му и гражданствен-ному воспитанию | Доля учащихся, занятых в мероприятиях, связанных с воспитанием патриотизма и гражданственности Уровень реализации плана работы |

Бюджет реализации проекта:

| Задачи проекта | Мероприятия | Статьи затрат | Объем финансирования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенство-вать формы и методы воспитания патриотизма и гражданственности | Обновление материалов зала Воинской славы России | Изготовление стендов, типографские расходы, изготовление фотографий и др. | 3 000,00 руб. | Внебюджетные средства |

VIII. Ограничения и риски

(зависимость результатов реализации проектов

от внешних обстоятельств)

Ограничения и риски реализации всех целевых проектов, в первую очередь, связаны с ресурсными проблемами:

  - недостаточное  бюджетное финансирование;

  - привлечение дополнительного (внебюджетного) финансирования;

  - нехватка оборудования;

  - нехватка помещений для организации внеурочной, исследовательской  и  проектной     деятельности учащихся.

Могут возникнуть риски, связанные с человеческими проблемами: мотивация педагогического коллектива на постановку для себя новых напряжённых целей, преодоление неизбежного сопротивления новому со стороны отдельных педагогов.

IX. Ожидаемые результаты реализации программы

и целевые индикаторы их достижения.

Ожидаемые результаты определены в каждом целевом проекте.

Ожидаемые результаты реализации всей программы развития:

1. Количество школьников, обучающихся по новым ФГОС -100% в соответствии с годом ввода ;

2. Уменьшение до 28 человек числа учащихся  школы, приходящихся в среднем на один современный компьютер;

3.Приведение материально-технической базы школы   в соответствие современным требованиям к образовательному процессу;

4. Увеличение до 40% доли детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей;

5.Увеличение до 95 % доли школьников, охваченных внеурочной занятостью.

И как общий итог: повышение качества образовательного процесса.

Индикаторы результативности  определены в каждом целевом проекте, для все программы развития — это показатели электронного мониторинга  «Нашей новой школы», по которым школа отчитывается в интерактивном режиме с периодичностью 1 раз в квартал и 1 раз в год.

X. Сводный бюджет реализации программы развития.

Бюджет на реализацию программы, прежде всего рассчитан на текущее бюджетное финансирование ( стимулирующая часть ФОТ для материального стимулирования педагогов, средства, выделяемые на учебные расходы и приобретение учебников в соответствии с количеством учащихся),  средства районного бюджета ( оздоровление детей в пришкольном оздоровительном лагере, средства на ремонт и обеспечение безопасности школы), привлечение внебюджетных средств.

| Целевые проекты | Общая стоимость | 2011г. | 2012г. | 2013г. | Бюджетные средства | В т.ч. районный бюджет | Внебюджетные привлечённые средства | Полученные гранты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переход на новые образовательные стандарты | 459600 руб | 153200 руб | 153200 руб | 153200 руб | 294600 руб (98200 руб. ежегодно) |  | 165000 руб (55000 руб. ежегодно) |  |
| Поддержка талантливых детей | 147100 руб | 48300 руб | 49300 руб | 49300 руб | 692300 руб.(23100 руб. ежегодно) | 64800 руб (21600 руб. ежегодно на профильную смену в пришкольном лагере) | 78800 руб. (26200 руб. ежегодно) |  |
| Развитие кадрово-го ресурса | 939500 руб | 309500 руб | 320000 руб | 310000 руб | 910000 руб |  | 29500 руб |  |
| Здоровье ребёнка и педагога | 717000 руб | 239000 руб | 239000 руб | 239000 руб |  | 200000 руб х 3= 600000 руб (пришко-льный лагерь) | 39000 руб. ежегодно = 117000 руб |  |
| Измене-ние школь-ной инфраструктуры | 1690000 руб | 580000 руб | 650000 руб | 390000 руб | 1640000 руб | 330000 руб | 20000 руб | 30000 руб |
| Расширение самостоятельнос-ти школы | 40000 руб | 40000 руб |  |  |  |  |  | 40000 руб |
| Школь-ник-гражда-нин - патриот | 3000 руб | 3000 руб |  |  |  |  | 3000 руб |  |
| Итого: | 3926000 руб | 1373000 руб | 1411500 руб | 1141500 руб | 3536900 руб | 994800 руб | 296300 руб | 70000 руб |
| Кол-во бюджетных средств, выделяемых в рамках подушевого финансирования | 1386600 руб | 542200 руб | 422200 руб | 422200 руб | 1386600 руб | На оздоровление детей 221600 руб. ежегодно = 664800 руб. |  |  |
| Необходимо дополнительных средств | 2539400 руб | 830800 руб | 989300 руб | 719300 руб | 2183700 руб | 330000 руб | 296300 руб | 70000 руб |

XI. Механизм управления реализацией программы развития.

Управление разработкой комплексной программы развития школы осуществляется на основе механизма, включающего следующие основные компоненты:

1. Стратегическая команда образовательного учреждения в составе:

- Гаврышева А.Э. , директор школы; руководитель стратегической команды, руководитель команды целевого проекта «Расширение самостоятельности школы»;

- Зубкова Н.П., заместитель директора по УВР, руководитель команды      целевого  проекта «Развитие кадрового ресурса»;

- Посёлова Г.П., заместитель директора по ВР,  руководитель команды целевого проекта «Поддержка талантливых детей;

- Ерёмина О.В.,  педагог-психолог, руководитель команды целевого проекта «Здоровье ребёнка и педагога»;

- Максимова М.В., главный бухгалтер, руководитель команды целевого проекта «Изменение школьной инфраструктуры»;

- Песковская О.А., учитель истории, руководитель целевого проекта «Школьник — гражданин — патриот»;

- Предводителева И.И., учитель начальных классов, руководитель целевого проекта «Переход на новые образовательные стандарты» -

разрабатывает дорожную карту реализации программы, раскрывающую способы согласованного по времени движения по всем проектам, ежемесячно проводит совещания по анализу, контролю, регулированию процесса реализации комплексной программы развития.

Состав, стратегической команды, план её работы утверждается приказом директора школы;  совещания протоколируются.

2.Проектные команды по каждому целевому проекту 2 раза в месяц проводят совещания по вопросам оперативного управления реализацией проектов. Состав, планы работы проектных команд утверждаются приказом директора школы,  совещания протоколируются.

3. Комплексная целевая программа развития обсуждается на Совете школы и согласуется с ним.

4. Ежегодно Публичный доклад о ходе и достигнутых результатах реализации программы представляется общему собранию коллектива школы, родительского собрания, общему собранию старшеклассников, а также размещается на сайте образовательного учреждения.

5. Мониторинг реализации программы  ежеквартально и 1раз в год предоставляется в интерактивном режиме Управлению по образованию и деламмолодёжи Алтайского края.

Данная программа не является догмой, она открыта для внесения корректив по ходу реализации, предусматривает постоянный анализ выполнения разделов программы с учетом новых реальностей образовательного процесса.

XII. Основные этапы реализации программы

Сроки реализации   данной программы определяются сроками ведомственной целевой программы «Развитие образования в Алтайском крае» на 2011-2013 годы.

I этап:  апрель — июнь 2011 г.

Цель: психологическая и технологическая подготовка коллектива к работе над программой развития школы.

- Проблемный анализ ситуации (анализ результатов, анализ образовательной деятельности, анализ условий).

- Разработка целевых проектов.  Определение целей  и их конкретизация в формировании задач направлений деятельности.3

- Определение ожидаемых результатов и индикаторов результативности.

II этап:  июль 2011 — сентябрь 2013 г.г.

Этап активных действий по реализации целевых проектов.

III этап: октябрь -декабрь 2013 г.

Подведение итогов работы:

- обработка и сравнение результатов, полученных от реализации программы;

- корректировка содержательной, организационной и управленческой  деятельности по реализации программы;

-  определение тематики и разработка  целевых проектов на 2013-2015 г.г. в соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа».